附件

雁塔区大气污染治理专项行动2024年工作任务清单

| 序号 | 类别 | 重点任务 | 工作内容 | 具体措施 | 完成时限 | 牵头单位 | 参与单位 | 落实单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源消费结构调整 | 制定能源结构、供热结构规划。 | 系统提出能源结构、供热结构调整优化办法。明确全区燃气供热企业调整优化方案，系统制定老旧小区清洁供暖实施方案，科学布局规划新建小区清洁供暖建设体系。 | 区城管执法局负责燃气、供热企业调整优化相关内容；区住建局负责住宅小区（含新建小区和老旧小区）清洁供暖相关内容。在此基础上，依托西安交通大学、长安大学等专业机构技术支持，从技术、规划、管理等各方面深入开展调查研究，组织专家论证，形成雁塔区能源结构、供热结构调整规划。 | 2024年7月底 | 区发改委 | 生态环境雁塔分局 区住建局 区城管局 区城投公司 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| 2 |  | 全面推动能源绿色低碳转型 | 推进能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，加快优化能源结构，大力推动新能源和可再生能源的发展，持续提高非化石能源占比。完成市级部门下达的指标任务。 | 分析2023年非化石能源消费和可再生能源发电装机情况，制定2024年工作计划。 | 2024年4月底 | 区发改委 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| 3 |  | 增加外调电量保证用电安全 | 新增用电量主要依靠区域内非化石能源发电和外来电满足，到2024年电能在终端能源消费中的比重提高到20%以上，配合市级部门完成相关任务。 | 配合市级部门对辖区分布式光伏并网资源进行统计，推进“千家万户沐光行动”。 | 全年 | 区发改委 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| 4 |  | 积极优化供热运营模式 | 整合现有供热模式，实现供热管网互联互通、热源多能互补，合理调配使用全区供热资源。有计划实施地热能、空气源热泵、污水源热泵等多种新能源供热模式。 | 开展地热能、空气源热泵、污水源热泵等多种新能源供热模式调研，形成我区新能源供热模式方案。 | 2024年4月底 | 区城管局 | 区发改委 区财政局 区住建局 资规雁塔分局 区农水局 区国资局 区城投公司 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 原则上全区不再新建燃气供热站，具备条件的新建小区、商业体推广使用地热能、空气源热泵、污水源热泵等清洁供暖技术。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 推动已建成小区试点开展清洁供暖改造，完成1个清洁供暖改造试点项目。 | 2024年10月底 |  |  |  |
| 5 |  | 加强清洁能源供应保障 | 配合市级部门做好储气调峰设施相关手续办理，积极协调上游气源企业，全力保障我区民生用气需求。 | 配合市级部门做好储气调峰设施相关手续办理，尽早投入使用。 | 全年 | 区发改委 | 区城管局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 完成与上游供气企业合同签订，确保年度气源供应安全稳定。 | 2024年10月底 |  |  |  |
|  |  |  |  | 区城管局督促城燃企业及时签订天然气购销合同及落实相关保供措施。 | 2024年10月底 |  |  |  |
| 6 |  | 大力发展清洁取暖方式 | 新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖（地热能、空气源热泵、污水源热泵等）。持续推进用户侧建筑能效提升改造、供热管网保温及智能调控改造。 | 制定2024年用户侧建筑能效提升改造、供热管网保温及智能调控改造工作方案。 | 2024年4月底 | - 区住建局 | 区发改委 区城管局 资规雁塔分局区农水局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 持续推进用户侧建筑能效提升改造、供热管网保温及智能调控改造。 | - 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖。 | - 全年 |  |  |  |
| 7 | 产业发展结构调整 | 强化源头管控 | 严格落实国家和省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。 | 所有新改扩建项目严格落实国家和省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 严格审批手续，把好项目准入关，新增涉气项目严格执行VOCs、NOx等主要污染物排放总量控制，实施等量替代审批和备案制度。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 环境执法部门加大检查力度。 | 全年 |  |  |  |
| 8 |  | 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件 | 辖区新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。 | 严格审批手续，把好准入关。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | 区发改委 区科工局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 严格落实“三同时”制度，加强建设期间监管。 | 全年 |  |  |  |
| 9 |  | 实施高排放企业关停和退城搬迁 | 完成西安长世源彩色印刷有限公司低绩效水平涉气企业搬迁改造提升工作。对2025年计划完成搬迁改造提升工作的企业开展摸底，指导企业谋划启动改造工作。 | 研究确定2024年搬迁改造提升企业清单。 | 2024年4月底 | 区科工局 | 生态环境雁塔分局 资规雁塔分局 区财政局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 制定月度工作推进计划。 | 2024年4月底 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成搬迁改造验收工作。 | 2024年11月底 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对2025年计划完成搬迁改造提升工作企业开展摸底，确定搬迁改造提升方式。 | 2024年9月底 |  |  |  |
| 10 | 产业发展结构调整 | 依法依规淘汰落后产能 | 组织开展落后产能摸排，发现需要淘汰的落后产能及时列入年度计划，依法依规予以淘汰。 | 按照最新产业结构调整指导目录（2024年本），落实《2024年西安市依法依规淘汰落后产能工作方案》。建立涉及淘汰类、限制类工艺和装备的企业清单，制定淘汰计划和退出计划。按期完成改造，淘汰任务。 | 2024年12月底 | 区科工局 | 区发改委 区应急管理局 区市场监管局 生态环境雁塔分局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| 11 |  |  | 落实《陕西省工业重点领域节能降碳技术改造行动方案（2024-2026年）》，提升重点领域产能能效标杆水平比例。 | 根据市级方案，制定我区行动方案，确定年度工作任务目标，启动实施一批节能降碳改造升级项目。 | 2024年12月底 | 区发改委 | 区科工局 生态环境雁塔分局 区国资局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| 12 | 交通运输结构调整 | 提升重点行业企业清洁运输货运比例 | 全区年大宗货物运输量在100万吨以上的企业、物流园区的清洁运输比例保持在80%以上。 | 摸排全区年运输量100万吨以上的企业、物流园区，建立清洁运输清单。 | 2024年4月底 | 区交通局 | 区发改委 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 对清洁运输比例低于80%的单位制定清洁运输整改计划，逐月报送清洁运输任务完成情况。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 每季度对相关企业清洁运输情况进行核查。 | 全年 |  |  |  |
| 13 | 散煤治理工程 | 巩固清洁取暖成果 | 确保双替代改造的居民稳定清洁取暖，实现散煤动态清零。 | 对已完成清洁取暖替代区域的生物质或燃煤取暖问题开展常态化检查，加大散煤禁燃宣传力度。 | 全年 | 区发改委 | 区财政局 区商务局 生态环境雁塔分局 区农水局 区市场监管局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| 14 |  | 持续加强煤质监管 | 禁止销售、使用原煤等高污染燃料。 | 建立健全散煤监管联动协查机制，加强对以直送、网络等销售方式流动销售散煤行为的监督检查。 | 全年 | 区市场监管局 | 区发改委 交警雁塔大队 区交通局 区商务局 区城管局 区民政局 生态环境雁塔分局 区农水局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| 15 | 集聚提升工程 | 开展优质中小企业梯度培育，推动中小企业集聚发展、高质量发展 | 打造创新型中小企业、“专精特新”中小企业梯度培育体系。统筹规划园区空间布局，优化资源配置，加快园区基础设施建设，引导中小企业按园区产业定位“入园进区”，实现中小企业集聚化集群化发展。结合中小企业特色产业集群和特色专业园区产业发展实际制定“一群一策”“一园一策”提升方案。指导集群和园区完善绿色制造体系，开展传统行业技术改造，推动企业高质量发展。开展绿色制造名单创建，树立标杆引领示范。 | 配合市级部门培育省级以上“专精特新”中小企业、创新型中小企业，实施开展技改项目。 | 全年 | 区科工局 | 区发改委 资规雁塔分局 生态环境雁塔分局 区住建局 区城管局 区国资局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 配合市级部门开展小型微型企业创业创新基地、园区培育工作。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 结合我区实际，配合落实市级部门中小企业特色产业集群和特色产业园区相关工作安排部署。配合市级部门开展产业集群培育工作。开展传统行业技术改造，推动企业高质量发展。开展绿色制造名单创建及绿色园区培育工作。 | 全年 |  |  |  |
| 16 | 车辆优化工程 | 持续优化和发挥城市建成区“绿波带”作用 | 深化数字交通、智慧交通建设，逐步拓展延伸“绿波带”建设范围，进一步做好缓堵保畅工作。 | 逐步拓展延伸“绿波带”建设范围。 | 全年 | 交警雁塔大队 | 区住建局 区交通局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 每季度上报“绿波带”实施效果评估报告，针对性提出改进措施。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 充分发挥“绿波带”建设作用，持续推进信号灯配时优化，减少重点区域主要路段早晚高峰车辆拥堵。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 住建部门在新建、改建道路时同步建设智能信号互联设备（信号灯），在道路交付时同步交付，打好绿波带建设基础。 |  |  |  |  |
| 17 |  | 建设新能源汽车应用示范标杆城市 | 大力建设充换电基础设施，以公共领域用车为重点推进新能源化。 | 大力建设充换电基础设施，全年新增或更新的垃圾清运车、轻型环卫车辆中，新能源或清洁能源车辆比例达到100%。 | 全年 | 区交通局 | 区发改委 区科工局 区财政局 交警雁塔大队 生态环境雁塔分局 区城管局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 全年新增或更新的物流配送车辆，新能源或清洁能源车辆比例不低于90%。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 重点区域新增新能源或清洁能源环卫保洁车均为新能源或清洁能源车辆。 | 全年 | 区城管局 | 区财政局 生态环境雁塔分局 |  |
| 18 | 车辆优化工程 | 持续深化绿色货运配送示范城市建设 | 深化绿色货运配送示范城市建设，持续提升绿色货运配送示范城市水平。 | 配合市级完成绿色货运配送示范城市创建工作。 | 2024年12月底 | 区交通局 | 区发改委 区科工局 公安雁塔分局 生态环境雁塔分局 区城管局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| 19 |  | 持续推进老旧车辆及非道路移动机械淘汰 | 2024年底前，完成344辆国三及以下柴油货车淘汰任务，累计柴油货车拆解率不低于60%；完成82辆国一及以下排放标准非道路移动机械淘汰任务，切实落实好环保登记号码注销工作；全区新能源和国六排放标准货车保有量占比不低于35%。 | 每季度完成年度淘汰任务达25%。 | 全年 | 区交通局 | 区发改委 区科工局 交警雁塔大队 生态环境雁塔分局 区住建局 区城管局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 加快推进淘汰货车拆解工作，2024年底前累计柴油货车拆解率不低于60%。 | 全年 |  |  |  |
| 20 |  | 推广清洁化渣土车 | 2024年底前，累计完成新能源或国六排放标准渣土车替代达80%以上。 | 执行市级制定的渣土车清洁化替代奖补政策，做好宣传引导工作。 | 2024年4月底 | 区城管局 | 交警雁塔大队区交通局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 一季度完成年度替代任务达20%，二季度完成年度替代任务达40%，三季度完成年度替代任务达70%，四季度完成年度替代任务达100%。 | 全年 |  |  |  |
| 21 |  | 推广新能源公务用车 | 全面推进公务用车新能源化替代。 | 每年新增或更新的公务用车中，新能源或清洁能源车辆比例不低于80%。 | 全年 | 区机关事务服务中心 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| 22 |  | 持续推进重点企业门禁系统建设 | 按照《陕西省生态环境厅关于进一步加强和规范重点用车企业环保门禁系统及市级监管平台建设的通知》要求，完成日均载货车辆进出10辆次及以上或日运输量150吨及以上的单位门禁系统建设任务，2024年累计完成3家企业及物流园区门禁系统安装工作。 | 建立月度考核通报制度和供应商考核运维制度。 | 2024年3月底 | 生态环境雁塔分局 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 一季度完成年度替代任务达40%。 | 2024年3月底 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二季度完成年度替代任务达70%。 | 2024年6月底 |  |  |  |
|  |  |  |  | 三季度完成年度替代任务达100%。 | 2024年9月底 |  |  |  |
| 23 | 车辆优化工程 | 持续实施过境货车分流综合管控 | 严格落实《西安市人民政府办公厅关于印发西安市过境货车分流综合管控实施方案的通知》要求，确保我区过境货车分流综合管控工作取得实效。 | 持续开展过境货车绕行政策宣传，引导过境货车远端分流。 | 全年 | 区交通局 | 交警雁塔大队生态环境雁塔分局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 强化监督管理，加强市区协同，提升过境货车分流数字化管控能力水平，对货车驾驶员违反通行管理规定的，依法依规查处。 | 全年 | 交警雁塔大队 | 区交通局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| 24 |  | 加强在用机动车管理 | 在重点路段、区域对柴油车开展常态化的路检路查，加大货运、物流车辆污染治理力度，在集中停放地开展监督抽测。强化综合执法监管，实施多部门联合惩戒。 | 每月开展联合检查不少于6次，检查机动车数量不少于200辆次。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | 交警雁塔大队 区城管局 区交通局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 每月通报检查情况，督促相关单位做好落实整改。 | 全年 |  |  |  |
| 25 |  |  | 全面落实机动车排放检测/维护（I/M）制度。 | 生态环境雁塔分局严格落实排放检测制度，严把机动车排放检测复检关。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | 区交通局 区市场监管局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 区交通局加强超标车辆维护管理。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态环境雁塔分局对在年审检验过程中出具虚假报告的机动车排放检验机构依法处罚、情节严重的通报区市场监管局依法取消其检验资质。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态环境雁塔分局每季度要抽查检查全覆盖，形成检查清单。 | 全年 |  |  |  |
| 26 |  |  | 推进政府投资类项目、民生保障类项目以及重点区域土石方作业项目使用新能源、清洁能源车辆以及符合“双三标准”的非道路移动机械。 | 重污染Ⅱ级应急响应期间，保障类项目必须使用新能源、清洁能源车辆及国Ⅳ或新能源非道路移动机械。重污染Ⅰ级应急响应红色预警期间，保障类项目必须使用新能源、清洁能源车辆及新能源非道路移动机械。 | 全年 | 区住建局 | 区交通局（公路建设工地） 区城管局（出土拆迁工地） 生态环境雁塔分局 区农水局（水利工地） 交警雁塔大队 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 重点区域3公里范围内所有土石方作业项目必须使用清洁能源车辆以及符合“双三标准”的非道路移动机械。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 区城管局加强渣土运输企业的监管。 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 大力推进渣土车“阳光运输”。夏防期加严管控及应急管控期间，夜间渣土车清运仅允许使用纯电动及国六排放标准车辆，减少夜间氮氧化物排放累积。 | 严格平台审批，抓好源头把关。 | 夏防期 | 区城管局 | 生态环境雁塔分局 交警雁塔大队 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 加强督导检查力度，夏防期每周组织一次，从严查处违规车辆。 | 夏防期 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对多次违规的渣土车企业拉入黑名单。 | 夏防期 |  |  |  |
| 28 | 扬尘治理工程 | 强化降尘量控制 | 持续加强扬尘污染管控考核，月度平均降尘量不高于5吨/月·平方公里。 | 根据市级部门月度考核通报，分析我区扬尘污染形势，加强督导检查，确保扬尘污染治理工作落实到位。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| 29 |  | 加强道路积尘管理 | 加大道路机械化清扫力度，执行《城市道路清扫保洁与质量评价标准》《防治城市扬尘污染技术规范》，确保辖区主次干道及主要入城道路积尘负荷监测稳定达到优级别。 | 加大重点路段保洁力度，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，辖区道路机械化清扫率达到90%。日常吸扫每天不少于3次，路面冲洗每周至少1次（低于4摄氏度和冰雪天气除外）。开展大冲洗活动，降低道路积尘负荷，确保一、二级道路路面尘土量达到优级标准。 | 全年 | 区城管局 | 区交通局 生态环境雁塔分局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 加大道沿上区域保洁力度，推广“一路一策”清扫保洁模式。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 依托积尘负荷值监测，每日通报监测结果，督促相关单位做好道路清扫保洁工作。根据市级部门每月在媒体公开通报全市积尘负荷值排名靠后的40条道路，督促相关单位进行集中整治。市级部门每季度约谈排名后20条道路的管理责任单位。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态环境雁塔分局运用出租车走航和道路扬尘在线监测数据，强化道路扬尘实时监测，及时通报污染路段，督促相关单位加强道路保洁。 | 全年 |  |  |  |
| 30 |  |  | 加强渣土车扬尘管理，实行道路扬尘全过程监督。 | 严格落实车辆冲洗标准，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，确保不带泥上路。 | 全年 | 区城管局 | 区交通局 交警雁塔大队 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 保持行驶途中全密闭，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段，实行扬尘全过程监督。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 区城管局会同交警雁塔大队、区交通局等部门每季度开展渣土运输车辆集中整治，每月开展不少于1次的联合执法，严厉查处非法运输、抛撒滴漏、带泥上路、高尖装载等违规违法行为。 | 全年 |  |  |  |
| 31 |  |  | 加强对城市公共区域、临时闲置建设用地、城区道路两侧和城区河道两侧裸露土地的硬化和绿化，对未及时清运的渣土实行高标准覆盖。 | 对城市连片裸露地面、废旧厂区等进行排查建档，明确硬化、绿化和覆盖等相关措施，明确责任单位。 | 全年 | 资规雁塔分局 | 区城管局 区住建局 区农水局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 加强城市及周边道路两侧裸土、长期闲置土地覆盖，黄土裸露的绿化用地及时绿化；半年未开工建设的建设工程项目用地及长期闲置土地、柴油货车停车场，土地使用权人和建设单位应当实施临时绿化或硬化。（在建工地范围内的柴油货车停车场硬化、绿化任务由区住建局负责；拆迁出土工地范围内的柴油货车停车场硬化绿化任务由区城管局负责；河道管理范围内的柴油货车停车场硬化绿化任务由区农水局负责） | 全年 |  |  |  |
| 32 |  | 强化工地扬尘管控 | 持续推进扬尘在线监测系统建设，加强监测监管。 | 每季度更新《重点扬尘源名录》，实现工地扬尘在线监管全覆盖，与市智慧环保指挥中心联网。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | 区住建局 区城管局 区交通局 区农水局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 持续开展扬尘在线监测设备、点位质控，确保数据真实有效，对人为干扰工地扬尘在线监测数据行为，依法处理并纳入建筑市场信用惩戒体系。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建立月考核通报机制，落实对各街道、园区、运维商三级考核，夯实监管责任。 | 全年 |  |  |  |
| 33 | 扬尘治理工程 | 强化工地扬尘管控 | 稳步发展装配式建筑，逐步提升装配式建筑占比。 | 2024年12月底前，装配式建筑占新建建筑面积的比例达到35%。楼体施工时，外侧门窗洞口实现全密闭化作业。 | 2024年12月底 | 区住建局 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| 34 |  |  | 加强建筑垃圾清运作业项目施工扬尘精细化管控。 | 建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。 | 全年 | 区城管局 | 公安雁塔分局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 全区施工工地实施A、B、C级差异化管理工作，辖区重点区域3公里范围内所有工地达到A级标准，按季度对评级结果动态更新。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加强扬尘管控日常督导检查，对发现的问题进行整改。重点区域3公里范围内达不到A级的工地，加强督导，辖区行业主管部门驻场监督整改。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 将扬尘管理工作不到位的不良信息移交区住建局纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。 | 全年 |  |  |  |
| 35 |  |  | 加强在建工地施工扬尘精细化管控。 | 建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求。强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。 | 全年 | 区住建局 | 公安雁塔分局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 全区施工工地实施A、B、C级差异化管理工作，辖区重点区域3公里范围内所有工地达到A级标准，按季度对评级结果动态更新。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加强日常督导检查，对发现的问题组织相关单位进行整改。重点区域3公里范围内达不到A级的工地，不达标准的及时降级处理。加强督导，辖区行业主管部门驻场监督整改。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。 | 全年 |  |  |  |
| 36 |  |  | 加强公路建设工地施工扬尘精细化管控。 | 建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求。强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。 | 全年 | 区交通局 | 公安雁塔分局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 全区施工工地实施A、B、C级差异化管理工作，各区县、开发区重点区域3公里范围内所有工地达到A级标准，按季度对评级结果动态更新。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加强日常督导检查，对发现的问题进行整改。重点区域3公里范围内达不到A级的工地，不达标准的及时降级处理。加强督导，辖区行业主管部门驻场监督整改。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。 | 全年 |  |  |  |
| 37 |  |  | 加强水利工地施工扬尘精细化管控。 | 建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求。强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。 | 全年 | 区农水局 | 公安雁塔分局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 全区施工工地实施A、B、C级差异化管理工作，辖区重点区域3公里范围内所有工地达到A级标准，按季度对评级结果动态更新。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加强日常督导检查，对发现的问题进行整改。重点区域3公里范围内达不到A级的工地，不达标准的及时降级处理。加强督导，辖区行业主管部门驻场监督整改。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。 | 全年 |  |  |  |
| 38 |  |  | 严格易产生扬尘运输车辆监管。 | 落实建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中出现抛洒滴漏及扬尘问题。 | 全年 | 区城管局 | 交警雁塔大队 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 落实易造成粉尘逸散的砂石等运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中出现抛洒滴漏及扬尘问题。 | 全年 | 区交通局 | 交警雁塔大队 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| 39 |  |  | 持续强化施工工地扬尘监测信息化管控，加大惩处力度。 | 以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工工地扬尘排放超过《施工扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的立即停工整改。除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。 | 全年 | 区住建局 | 区城管局（负责出土拆迁工地）区交通局（负责公路建设工地）区农水局（负责水利工地） 生态环境雁塔分局（负责扬尘监测） | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 依托扬尘在线监测系统，每天对前一日核准的二级及以上扬尘告警项目（含两类企业），由市级行业牵头部门组织市区两级联合检查组，进行督导检查。对仍未落实《西安市建筑工程施工扬尘八个方面加严管控40条措施工作指南》实施停工（停产）整改。整改完成后经属地行业主管部门验收后方可复工复产。 | 全年 | 区住建局 | 区城管局（负责出土拆迁工地）区交通局（负责公路建设工地）区农水局（负责水利工地） 生态环境雁塔分局（负责扬尘监测） | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| 40 | 扬尘治理工程 | 加强物料堆场扬尘管控 | 加强铸造、铁合金、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料堆场扬尘管控执法检查，督促责任单位问题整改。 | 建立雁塔区物料堆场管理责任清单。 | 2024年4月底 | 生态环境雁塔分局 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 每季度执法检查，做到全覆盖，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对粉粒类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 严禁露天装卸作业和物料干法作业。 | 全年 |  |  |  |
| 41 | 环保产业培育工程 | 推进环保产业培育 | 推动实施非化石能源、新型电力系统、智慧能源示范、高端能化装备制造、氢能储能创新示范等工程，发展壮大节能环保、新能源汽车等产业，在环境监测、环保装备、环境咨询等领域培育若干个科技含量高、竞争能力强、行业影响广的环保产业企业，带动装备升级、产品上档、节能环保产业上水平，逐步形成以环保治理为主的产业集群，引导全市环保产业从污染末端治理向服务经济绿色改造转变，形成绿色发展新动能。 | 加大政策支持力度，依托省内科研院所和大中型企业的专业力量，提升生态环保产业科技创新能力。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | 区发改委 区科工局 区交通局 区国资局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 积极推动环保产业培育。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 各行业主管部门要做好行业指导工作。 | 全年 |  |  |  |
| 42 | 工业企业深度治理行动 | 推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造 | 全域推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造，氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以内。 | 积极推动出台锅炉低氮燃烧深度改造奖补政策。 | 2024年6月底 | 生态环境雁塔分局 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 推动全区燃气锅炉进行低氮燃烧深度改造，重点区域3公里内全部完成燃气锅炉低氮燃烧深度改造。（氮氧化物排放浓度控制在30毫克/立方米以下） | 2024年10月底 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展燃气锅炉低氮燃烧深度治理试点示范。（氮氧化物排放浓度控制在25毫克/立方米以下） | 2024年10月底 |  |  |  |
| 43 | 重污染天气应对行动 | 依法依规开展重污染天气应对 | 以改善空气质量为核心，按照依法依规、实事求是的原则研究修订重污染天气应急预案，优化重污染天气预警启动标准，完善责任体系，明确政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任。 | 根据市级方案修订重污染天气应急预案。 | 2024年4月底 | 区重污染天气应急指挥部办公室 | 区重污染天气应急指挥部各成员单位 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| 44 |  |  | 进一步完善应急减排清单，明确应急减排措施，确保可操作、可监测、可核查，工业源清单要确保涉气企业全覆盖，含电厂、供暖锅炉、小微涉气企业等，移动源清单应包括道路移动源和非道路移动机械清单、涉大宗物料运输单位清单和货车白名单等。 | 2月底前报送应急减排清单现场核查方案。6月底前完成一轮涉气企业全覆盖现场核查和应急清单减排量核准，建立核查台账，每月报送核查进展情况。6月底前书面报送核查总结。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | 区发改委 区科工局 区交通局 区住建局 区城管局 区农水局 区国资局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 对辖区企业加强宣传引导，对主要生产产品、工艺发生明显变化时，须及时上报，每月更新上报情况。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织开展全区应急减排清单抽查，抽查比例不低于20%，对核查不力的单位进行通报，进一步规范应急减排清单建设。 | 全年 |  |  |  |
| 45 |  | 强化区域联防联控 | 符合重污染天气应急响应启动条件时，及时与相邻的区县做好联防联控。 | 收到市级部门预警通知，第一时间向区级各相关部门发布重污染启动指令，要求各部门按照预警等级，落实各项减排措施，与相邻的高新区、浐灞国际港、长安区做好国省、控站点的联防联控工作。 | 全年 | 区重污染天气应急指挥部办公室 | 区重污染天气应急指挥部各成员单位 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| - 46 |  | 实施绩效分级差异化管控 | 深入开展“创A升B减C清D”活动，提升重点行业绩效分级B级及以上和引领性企业占比，聚焦重点涉气企业，兼顾企业数量和质量，重点行业头部企业、排放大户要率先升级。 | 落实市级动员会会议精神，完成市级下达任务。 | 2024年4月底 | 生态环境雁塔分局 | 区发改委 区财政局 区科工局 区住建局 区交通局 区国资局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 区科工局组织开展环保绩效升级诊断，结果及时反馈生态环境雁塔分局。生态环境雁塔分局对符合升级条件的企业开展帮扶工作。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 坚持成熟一家、上报一家，2024年完成市级下达任务。 | 2024年12月底 |  |  |  |
| - 47 |  |  | - 强化差异化减排监测监管，规范各类企业差异化减排落实，提高差异化减排管控水平。 | - 进一步完善重污染过程应对的事前研判、事中跟踪、事后评估技术体系，做到精准应对重污染天气。 | - 全年 | - 生态环境雁塔分局 | - 区发改委 - 区科工局 - 区住建局 - 区交通局 - 区国资局 | - 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | - 重污染应急期间，加大对企业差异化减排落实情况现场核查检查力度。 | - 全年 |  |  |  |
| - 48 |  | 推进未完成改造的涉气高耗能行业企业淘汰退出 | 推进辖区内达不到《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》确定的基准水平的涉气企业淘汰退出。 | 全面摸排全区淘汰退出企业清单，纳入年度淘汰计划。 | 全年 | 区发改委 | 区科工局 生态环境雁塔分局 区国资局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 制定“一企一策”淘汰方案，明确责任单位、责任人、淘汰时限。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 按计划推动能效未达标企业淘汰退出，跟进做好政策宣传和引导工作，及时化解矛盾问题。 | 全年 |  |  |  |
| - 49 | 夏季臭氧应对行动 | 推进提标改造 | 持续推进达不到新排放标准的印刷行业企业实施提标改造。 | 全面摸排，建立达不到新排放标准的企业清单。 | 2024年4月底 | 生态环境雁塔分局 | 区发改委 区科工局 区国资局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 逐个企业制定提标改造方案。 | 2024年4月底 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成提标改造。 | 2024年12月底 |  |  |  |
| 50 |  | 开展夏防期汽修企业专项治理行动 | 针对汽修企业开展专项执法检查行动，夏防期抽查涉及喷涂汽修企业比例不低于60%。 | 对照《汽车维修业污染防治技术规范（DB61/T1261—2019）》和《西安市汽修维修业喷烤漆“红黄牌”警示管理办法》，对废气处理设施运行不规范、露天喷涂、活性炭更换不及时等问题的汽修企业进行整治。夏防期抽查涉及喷涂汽修企业比例不低于60%。 | 全年 | 区交通局 | 生态环境雁塔分局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 对完成源头替代和VOCs末端深度治理的汽修企业纳入豁免清单。 | 全年 |  |  |  |
| - 51 |  | 强化涉活性炭VOCs处理工艺治理 | 深入开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治，组织开展涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，推进先进VOCs治理工艺，全面提升VOCs治理水平。 | 在全区范围内，试点开展淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设施（不少于50家，不包括用于恶臭异味的治理设施）行动，并对治理效果进行进一步评估，指导达标排放企业变更排污许可证及环评文件。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 结合前期VOCs突出问题排查工作，全面梳理含VOCs物料存储、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面及工艺过程收集等环节的问题清单，开展企业整治成效“回头看”工作。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织专家开展全区涉活性炭治理工艺重点行业专项帮扶工作。严肃查处活性炭装填量和更换频率不足、以次充好、吸附装置运行维护不正常等问题。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建立末端治理设施旁路台账，取缔非必要旁路。开展应急类旁路专项检查，在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，旁路开启后应做好台账记录并及时向生态环境雁塔分局报告。 | 2024年5月底 |  |  |  |
|  |  |  |  | 推动全区使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂年使用量大于20吨的企业及石化、化工（不涉及化学反应的除外）企业，制定VOCs“一厂一策”综合治理方案。 | 全年 |  |  |  |
| - 52 |  | 全面推进涉VOCs排放低挥发性原辅材料替代 | 坚持应替尽替原则，在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。 | 持续推进汽车整车制造、工业涂装、包装印刷、汽车零部件、工程机械、钢结构等行业开展低挥发性原辅材料源头替代工作，做到“应替尽替”。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | 区交通局 区科工局 区住建局 区城管局 区农水局 区市场监管局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 区交通局负责组织持续推进汽修企业水性面漆源头替代，2024年12月底前，全区含喷涂工艺汽修企业面漆全部使用水性涂料替代。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 区住建局、区交通局、区城管局、区农水局分工负责在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志使用低VOCs含量涂料。 | 全年 |  |  |  |
| 53 |  | 推进重点时段协商重点涉气企业减排 | 夏防期期间，重点时段协商重点涉气企业开展减排工作。 | 3月底前，石化、化工企业提前制定全年开停车、检维修计划，并向态环境雁塔分局报告，在确保安全的前提下，尽可能不在臭按时氧污染高发时段（5月至9月）及（12月至次年1月）安排全厂开停车、装置整体停点工检修和储罐清洗作业。 | 2024年4月底 | 生态环境雁塔分局 | 交警雁塔大队 区城管局 区科工局 区住建局 区交通局 区商务局 区农水局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 组织全区相关行业企业合理制定错时施工计划。结合夏季空气质量趋势预测情况，引导辖区相关涉气工业企业合理调整涉VOCs排放作业时段；引导全区给排水管道工程、大中型装修工程、外立面改造工程、道路画线作业、道路沥青铺设作业，加油站、汽修等作业中涉及VOCs排放的工序合理安排施工时间。 | 夏防期 |  |  |  |
| 54 |  | 强化消耗臭氧层物质监督管理 | 加强消耗臭氧层物质（ODS）和氢氟碳化物管理，持续强化全国ODS信息管控。 | 完善销售、使用（含维修）消耗臭氧层物质的企业（单位）清单。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 开展ODS备案，推进全国ODS信息管理系统的使用，加强常态监管。 | 全年 |  |  |  |
| - 55 |  | 加强油气回收监管 | 突出油气回收监管，持续开展储油库、油罐车、加油站油气回收装置专项检查工作，减少油气逸散。 | 组织加油站、储油库、油罐车企业开展自查。 | 2024年4月底 | 生态环境雁塔分局 | 区商务局 区交通局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 开展一次储运销环节油气回收专项执法检查。 | 2024年4月底 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展储油库企业LDAR监督性检测。 | 2024年5月底 |  |  |  |
| - 56 | 夏季臭氧应对行动 | 打击黑加油站点 | 从严打击黑加油站点、流动加油车，大力纠治未按计划完成三次油气回收治理和地下油罐防渗改造的加油站，严格查处未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的违法经营活动。 | 常态化开展黑加油站点、流动加油车治理行动，依法打击成品油违法经营行为，规范成品油市场经营秩序。根据省、市、区成品油经营秩序整治工作安排部署，适时开展专项行动。 | 全年 | 区商务局 | 公安雁塔分局 区应急管理局 生态环境雁塔分局 区市场监管局 区交通局 区住建局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 排查纠治未按计划完成三次油气回收治理和地下油罐防渗改造的加油站。 | 全年 |  |  |  |
| - 57 |  | 持续开展油品质量检查 | 严格执行汽柴油质量标准，对全区加油站销售的油品进行监督抽查，严厉打击生产、销售不合格油品行为。 | 对全区流通环节油库油品质量开展全覆盖抽检。 | 全年 | 区市场监管局 | 公安雁塔分局 生态环境雁塔分局 区交通局 区城管局 区住建局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 完成市级部门下达的抽验任务，确保全区加油站抽检全覆盖。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对柴油货车开展油箱内油品抽验，完成市级部门下达的抽验任务。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对发现的非标油问题线索进行追溯，查处劣质油品存储销售集散地和生产加工企业。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加强区县间合作，开展联合执法，从源头杜绝假劣油品。 | 全年 |  |  |  |
| - 58 |  | 开展含挥发性有机物原辅材料达标情况联合检查 | 严格落实多部门联合执法机制，坚持市区两级联动，突出抓好相关产品生产、销售、使用环节挥发性有机物含量限值执行情况的监督检查，彻底纠治原辅材料不达标问题。 | 采取市区两级联动的方式，开展一次多部门联合执法行动，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，及时发现问题，抓好整改落实。 | 2024年5月底 | 区市场监管局 | 区住建局 区城管局 公安雁塔分局 生态环境雁塔分局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 组织开展常态原辅材料监测检查，完成市级部门下达的监测检查任务。臭氧高发季节加大检测频次。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 及时曝光不合格产品，并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。 | 全年 |  |  |  |
| - 59 | 面源综合治理行动 | 强力推进城市增绿扩容 | 以减尘、滞尘、固碳为导向，强化规划引领，加强设计导则制定，构建区域生态大气廊道，在大气污染敏感脆弱和污染物易集聚区构建包围式或隔离防护林带，发挥好城市周边河流湿地和湖泊湿地通风降温作用，增强通风潜力和大气扩散能力。重点开展秦岭北麓区域生态修复综合技术集成与示范，推动全市生态空间由“浅绿色”向“深绿色”转变。 | 丰富和创新义务植树尽责形式，逐步推行“互联网+全民义务植树”，完成市级下达种植任务。 | 全年 | 资规雁塔分局 | 区城管局 区交通局 区农水局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 严格执行《陕西省林业有害生物防治检疫条例》，强化松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控，加强检疫封锁，开展预防性防治，实施松材线虫病无人机精准监测和专项普查，力争不发生新疫情。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 围绕我区干线重点公路建设工程，根据项目前期及土地等手续办理情况，适时开展项目绿化编制工作，努力打造干线公路绿色生态通道。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加强湿地生态补偿资金的监管工作，新增湿地监测设施10处，配合市级部门开展监测设施安装、网络运行维护及退化湿地恢复。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 以城市园林绿化高质量发展为目标，聚焦人民对美好生态环境的需求，持续开展城市园林绿化精细化管理提升行动，巩固国家园林城市建设成果，建设品质园林。 | 全年 |  |  |  |
| - 60 | 面源综合治理行动 | 加强烟花爆竹禁燃禁售管控 | 强化烟花爆竹禁燃禁售宣传，充分利用各种媒体开展宣传引导工作，及时向广大群众发出倡议，营造全区上下禁燃禁售的共识共为。 | 梳理因储存、燃放烟花爆竹造成严重火灾、重大人员伤亡和公共安全危害的反面典型案例，加大警示曝光，引导群众认清危害自觉参与烟花爆竹禁售禁放。2024年4月底前曝光一批反面典型案例。 | 全年 | 公安雁塔分局 | 区应急管理局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 做好学校层面的宣传动员。鼓励引导全区中小学生遵守我区关于禁售禁放烟花爆竹的相关规定，争做禁燃禁放烟花爆竹的小小践行者、宣传员和监督员。 | 全年 | 区教育局 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 做好社区（村组）层面的宣传动员。倡导广大居民群众积极响应政府号召，坚决向违规销售、购买、燃放烟花爆竹行为说“不”，在全区范围内营造推动大气环境质量持续好转的浓厚氛围。 | 全年 | 区民政局 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 做好物业管理层面的宣传动员。加强对居民、业主的宣传教育引导，切实将禁售禁放宣传工作做到广泛、全面、无死角。 | 全年 | 区住建局 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| 61 |  |  | 坚持依法全域禁售烟花爆竹，坚决打击非法生产、经营烟花爆竹的违法行为。 | 加大城乡结合部、废旧工厂、工棚以及仓库等场所违法储存、销售烟花爆竹检查力度，提升违法销售打击威慑力，坚决杜绝违规生产加工烟花爆竹小作坊、黑窝点，杜绝非法存储、销售烟花爆竹违法行为，消除安全生产隐患。 | 全年 | 区应急管理局 | 公安雁塔分局 区市场监管局 区城管局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 严查沿街商户销售、流动摊贩兜售行为，严厉打击违规售卖烟花爆竹违法行为。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加大网络销售烟花爆竹侦测，发现线索及时移交区应急管理局，依法查处网络违法销售烟花爆竹行为，有力遏制线上违法销售势头。 | 全年 | 公安雁塔分局 | 区应急管理局 区市场监管局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| 62 |  |  | 坚持依法禁放烟花爆竹，坚决打击非法运输、储存、燃放烟花爆竹的违法行为。 | 加大高速路口、国省干道以及进入辖区主要路口的盘查力度，严厉打击违法运输烟花爆竹行为，严防烟花爆竹车辆从我区过境时提前卸货、分散转运、隐蔽储藏等行为。 | 全年 | 公安雁塔分局 | 区交通局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 聚焦元旦、春节、元宵节等重点时段，集中开展烟花爆竹禁放专项治理行动，强化值班值守、加大调度指挥、严格巡查检查，加强重点区域管控应对，坚决杜绝集中、连片燃放情况。 | 全年 | 公安雁塔分局 | 区应急管理局 区市场监管局 区城管局 生态环境雁塔分局 | 各街道、未 来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| - 63 |  | 加大餐饮油烟治理 | 在餐饮单位全部安装油烟净化装置并定期维护的基础上，全面推进1000平方米以上餐饮单位油烟在线监测监管工作，下大力解决人民群众反应集中的油烟问题。辖区全面禁止露天烧烤。 | 完成市级部门下达的安装任务。动态更新，确保1000平方米以上餐饮单位全部安装。 | 2024年12月底 | 区城管局 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 利用餐饮油烟在线监测系统，强化日常监测监管，加强高校食堂检查力度，进一步提高餐饮油烟治理水平。 | 2024年12月底 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加大辖区露天烧烤执法检查力度，发现问题依法查处，每季度通报一次。 | 全年 |  |  |  |
| - 64 |  | 强化露天焚烧管控 | 切实加强城市建成区范围内垃圾、树叶、杂物露天焚烧查处力度，强化各级政府主体责任，建立重点区域网格化监管制度，在重点时段开展专项巡查，严防因露天焚烧造成区域性重污染天气。 | 加强辖区垃圾、树叶等废弃物焚烧管控，加大依法查处力度。 | 全年 | 区城管局 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 加强网格化管理，夯实三级网格责任，强化日常巡查监管。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 以街道为单元，组建巡查队伍，对各自辖区内焚烧垃圾、树叶等废弃物情况进行巡查检查，对发现的焚烧垃圾、树叶等废弃物进行及时处置。 | 全年 | — | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| - 65 |  | 严控不文明祭扫行为 | 加强宣传引导，有效管控全区殡葬服务机构纸扎物品的焚烧行为，积极倡导市民文明祭祀。 | 强化统筹部署和职责分工，压实属地责任，严格落实绿色环保祭祀工作要求。 | 全年 | 区民政局 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 抓实宣传工作，倡导广大群众通过鲜花祭扫、植树祭扫、网络祭扫、家庭追思会、社区公祭等文明祭祀形式。 | 全年 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加强祭祀用品焚烧及烟花爆竹燃放管控工作，发现露天焚烧行为及时劝阻和制止。 | 全年 |  |  |  |
| 66 | 工作机制 | 会商研判机制 | 每周组织召开空气质量预测会商研判会，重污染天气应急响应期间及重大活动、重大节日等重点时段每日召开空气质量预测会商研判会，及时提出科学有效管控建议。 | 结合“一区一策”专家团队提供的观测及预报信息，每日预测预报未来7天空气质量。关注重点时段、重点区域污染变化走势，同步加密会商。系统分析高值热点动态变化，精准查找高值热点区，快速锁定疑似污染源，提出管控建议。各街道、园区要组织力量，加强对辖区空气质量分析研判，并提出精准化管控建议，下达研判任务单。 | 全年 | 区大气污染治理攻坚领导小组办公室 | 相关区级部门 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| - 67 |  | 指挥调度机制 | 每月召开调度工作会议，每半月调度各街道、园区和区级牵头单位任务完成情况。定期通报督导检查、暗访检查、现场核查问题，对工作进展缓慢、工作不力的单位进行提醒督办。重点敏感时段坚持每日调度。 | 配合市级部门建立市区两级视频调度机制，延伸至街道。坚持常态每天调度，重点时段实时调度。严格落实24小时数据值守，发现高值点位及区域，实时调度各街道、园区开展污染源排查和处置，形成闭环，有效降低区域污染。 | 全年 | 区大气污染治理攻坚领导小组办公室 | 相关区级部门 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| - 68 |  | 下沉督导机制 | 聚焦空气质量改善，包片下沉督导，兼顾督政督企，以督政为主，坚持督导检查和暗访检查协同，推动各街道、园区和区级单位高标准落实大气污染治理各项措施。 | 坚持以年度任务为主线，深入开展督导帮扶工作，及时反馈督导问题清单，每月形成督导工作报告。针对持续高值区域，组织督导帮扶组驻点帮扶。 | 全年 | 区大气污染治理攻坚领导小组办公室 | 相关区级部门 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| - 69 |  | 考核问责机制 | 发挥考核指挥棒作用，助力大气污染治理，持续激发各级参与大气污染治理积极性、主动性。定期通报空气质量排名情况，及时预警，按照制度要求约谈相关责任人，必要时向区纪委监委移交问题线索。 | 以持续改善我区空气质量为目的，坚持改善率与绝对值并重，制定《雁塔区加快推进生态环境保护在重点攻坚上实现新突破及“大气污染治理攻坚行动”督察考核实施办法》，并按《考核办法》实行月调度打分、季考核排序、年度评定考核等次。按照考核办法及时约谈问责相关责任人。 | 全年 | 区大气污染治理攻坚领导小组办公室 | 相关区级部门 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| 70 |  | 联防联控机制 | 全面深化联防联控工作机制，推动区域联防、部门联动、属地落实。重点围绕高值时段、重点区域、重点行业、重点问题，持续开展大气污染治理联合执法检查，统一应对重污染天气和重大活动期间大气污染管控。 | 每周会商研判会议、每月召开月调度会研究深度治理措施，推动区域联防联控，同步完成区域大气污染防治目标任务。督导牵头单位完善工作机制和实施方案。依据研判情况，适时开展区域联防联控。常态化落实联防联控7个方面专项督导检查。 | 全年 | 区大气污染治理攻坚领导小组办公室 | 相关区级部门 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业 发展中心 |
| - 71 |  | 资金激励机制 | 加大资金支持力度，按照财政资金支持的原则，做好相关资金保障工作。落实农村地区煤改洁用户运行费用补贴政策，确保清洁取暖改得好、用得起。积极争取中、省、市生态环境保护专项资金，推进重大涉气项目储备和建设。 | 加大资金支持力度，做好相关资金保障工作。 | 全年 | 区财政局 | 相关区级部门 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 积极争取中、省、市生态环境保护专项资金，推进重大涉气项目储备和建设，各区县、开发区和各市级部门要积极谋划重点工程和项目。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | 区财政局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| - 72 | 工作机制 | 政策调控机制 | 贯彻节能环保电价机制，落实我省电价政策，完善气价、热价管理机制。 贯彻排污权、碳排放权等交易机制，实施企业环境信用评价制度，推进产业结构持续优化，推动高质量发展。 | 严格落实省、市节能环保电价政策，全面清理高耗能、高污染行业电价优惠，对淘汰类和限制类企业用电执行差别电价政策。落实省、市电价政策，完善气价、热价管理机制，创新能源合同管理等服务模式，降低清洁能源供应成本。 | 全年 | 区发改委 | 区科工局 资规雁塔分局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 贯彻排污权、碳排放权等交易机制。严格落实企业环境信用评价制度，重点将污染物排放总量大、环境风险高、生态环境影响大的企业，纳入环境信用评价范围，环保诚信企业和良好企业在申请环保专项资金或者其它补助资金时，予以积极支持。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | 区科工局 资规雁塔分局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| - 73 |  | 宣传监督机制 | 充分发挥主流媒体作用，加大大气污染治理力度，创新宣传方式，做好正面引导，及时发布相关信息，正确引导公众。 | 每月在主流媒体宣传大气污染治理专项行动各项工作开展情况，加强正面引导。密切关注相关舆情，及时回应群众关切，做好舆情引导工作。 | 全年 | 区委宣传部 | 区委网信办 生态环境雁塔分局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 围绕工作成效和先进典型宣传，生态环境雁塔分局及时提供新闻稿件和线索，经区委宣传部审核后，积极在媒体平台推广宣传。 | 全年 |  |  |  |
| - 74 | 保障措施 | 加强组织领导 | 持续提高政治站位，强化“一岗双责”，进一步加强辖区大气专项办力量建设，区级部门要成立大气污染治理专班，不断加强大气污染专项治理工作的组织领导。 | 各街道、园区和各区级部门要细化大气污染治理专项行动2024年年度方案，相关区级部门要围绕重点任务形成专项工作方案，报区大气专项办备案。 | 2024年4月底前 | 区大气污染治理攻坚领导小组办公室 | 相关区级部门 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 严格落实重点区域网格包抓机制。加密做实网格管理，充分发挥好街道在大气污染治理中“多功能”战斗队作用，形成条块结合、协同联动、分类施策、齐抓共管的管控格局，提高重点区域环境监管效能。 | 全年 |  |  |  |
| - 75 |  | 强化达标管理 | 明确各街道、园区年度考核指标，建立各街道、园区日控月考体系，细化达标措施，实施动态管理。 | 定期向区人大常委会报告进展情况。 | 2024年6月底 | 区大气污染治理攻坚领导小组办公室 | 相关区级部门 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | - 明确各街道、园区年度考核指标，建立日控月考体系，及时通报情况，推动工作。 | - 全年 |  |  |  |
| - 76 |  | 强化科技支撑 | 依托国家环境监测总站专家团队，强化“一区一策”专家团队技术支撑。充分发挥智慧环保综合指挥平台信息化作用，持续加强精准监测监管，强化科技支撑。 | 依托环保监测总站战略专家团队，强化“一区一策”专家团队技术支撑，持续加强街道、园区技术帮扶力度。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 充分发挥智慧环保综合指挥平台作用，不断提高监测监管水平，切实把监测监控数据用起来，实时向相关单位发出预报预警，为大气污染防治科学决策、有力推进、精准治理提供科技支撑。编制大气污染物和温室气体排放融合清单。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | — | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| - 77 |  | 强化执法监管 | 持续加大执法监管力度，狠抓督察反馈问题整改落实，突出涉气污染源排查整治，强化重点领域多部门联合执法，严厉打击监测数据造假等违法犯罪行为，对生态环境造成损害的单位和个人依法追究生态环境损害赔偿责任。 | 抓好中央生态环境保护督察和省生态环境保护督察反馈问题整改落实。聚焦重点区域、重要站点，全面排查涉气污染源，加快完成整治提升。完善行政执法与刑事司法衔接机制。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | 相关区级部门 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 重点领域实施多部门联合执法，重点查处无证排污或不按证排污、旁路偷排、未安装或不正常运行治污设施、超标排放、弄虚作假等行为。严厉打击监测数据造假等违法犯罪行为，对弄虚作假的排污单位及其责任人，依法追究责任。对生态环境造成损害的依法追究生态环境损害赔偿责任。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | 相关区级部门 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
|  |  |  |  | 对取得资质认定的检验检测机构进行监督管理，重点对监测数据造假等违法犯罪行为依法追究责任。 | 全年 | 区市场监管局 | 生态环境雁塔分局 公安雁塔分局 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |
| - 78 |  | 倡导全民行动 | 倡导全社会“同呼吸共奋斗”，动员全社会共同行动。完善举报奖励机制，鼓励公众积极提供环境违法行为线索，曝光典型违法案例。推动公众参与大气污染治理，形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式，共同改善空气质量。 | 进一步加大“陕西省公民蓝天公约”宣传力度，积极倡导全民自觉践行，推动公众参与大气污染治理。完善举报奖励机制，运用好“西安生态随手拍”，动员公众对大气环境违法行为进行举报。每季度通过网站等公开渠道，对典型违法案例进行曝光，发挥警示作用。 | 全年 | 生态环境雁塔分局 | 区委宣传部 | 各街道、未来产业城、西沣办、区新技术产业发展中心 |