雁塔区社区嵌入式服务设施建设及运营管理责任清单

| 序号 | 任务名称 | 具体任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立统筹协调机制 | 区政府成立城市社区嵌入式服务设施建设工作专班，全面推进社区嵌入式服务设施建设；各街道参照区级模式成立工作专班。 | 区民政局 | 区发改委、资规雁塔分局、区住建局、区卫健局、 各街道 | 2024年3月底前 |
| 2 | 精准摸清底数现状 | 组织开展社区嵌入式服务设施建设情况大调研，了解分析社区嵌入式服务短板。 | 区民政局 | 各街道 | 2024年3月底前 |
| 3 |  | 充分征求民意，梳理形成社区服务设施需求清单。 | 区民政局 | 各街道 | 2024年3月底前 |
| 4 |  | 摸清社区用房、居住小区空地、老旧小区腾退用地、低效闲置用地用房等现状，深入挖掘、盘活资源。 | 区住建局、 资规雁塔分局 | 各街道 | 2024年4月底前 |
| 5 |  | 对照规划许可内容和现有设施情况对已建成小区进行排查对比，未落实相关社区服务设施或挪作他用的要收回、置换和补建。 | 资规雁塔分局、区住建局 | 各街道 | 2024年4月底前 |
| 6 | 精准摸清底数现状 | 摸清国有企业移交的闲置土地用房情况，在保持所有权不变的前提下，优先用于支持社区嵌入式服务设施建设。 | 区财政局 （区国资局）、 区城发公司 | 各街道 | 2024年4月底前 |
| 7 | 科学规划合理布局社区服务设施 | 对全区社区嵌入式服务设施进行规划和选址布局，纳入全区国土空间规划一张图平台。 | 资规雁塔分局 | 各街道 | 2024年底前完成现有社区设施规划，持续推进 |
| 8 |  | 落实新建居住区社区嵌入式服务设施与新建居住区同步规划、同步建设、同步验收和同步交付。按照每百户居民拥有社区综合服务设施面积平均不少于50平方米（含20平方米养老服务用房）标准落实，支持有条件的达到80平方米。 | 资规雁塔分局 区住建局 | 各街道 | 持续推进 |
| 9 | 因地制宜制定项目方案 | 综合考虑建设现状、建设需求、建设条件和安全标准，以社区为单元，合理制定建设方案。 | 区民政局 | 各街道 | 2024年4月底前 |
| 10 |  | 编制项目建设方案，建设方式、建设形式、服务运营主体、服务项目、普惠收费标准、合作运营模式、监督管理等内容，做到“一社区一方案”。 | 区民政局 | 各街道 | 2024年4月底前完成当年建设任务方案，2025、2026年持续推进 |
| 11 | 因地制宜制定项目方案 | 优先保障设置婴幼儿托位、具有短期托养功能的护理型养老床位的必要空间。 | 区民政局、 区卫健局 | 各街道 | 2024年4月底前 |
| 12 |  | 对建设方案进行联评联审、细化完善。 | 区民政局、 区发改委、 | 区住建局、资规雁塔分局、区教育局、区卫健局、 区文旅局、 区商务局、各街道 | 2024年4月中旬 |
| 13 | 优化项目建设运营审批 | 项目立项由区民政局牵头负责，区发改委申报审批。 | 区民政局、 区发改委 | 各街道 | 持续推进 |
| 14 |  | 优化社区嵌入式服务机构设立审批、备案手续。 | 区行政审批局 | 各街道 | 2024年6月底前 |
| 15 |  | 健全养老托育、社区助餐、家政便民、卫生健康、文化体育等服务机构设立指引。 | 区民政局、 区教育局、 区卫健局、 区文旅局、 区商务局 | 各街道 | 2024年6月底前 |
| 16 | 优化项目建设运营审批 | 一般经营项目推广实施‘一照多址’。 | 区行政审批局 | 各街道 | 长期坚持 |
| 17 | 稳妥推进设施建设 | 遴选9个国家试点项目和15个市级试点项目，进行现地勘察，全面启动建设。 | 区民政局 | 区发改委、 各街道 | 2024年3月底前 |
| 18 |  | 建立项目储备库，并实行动态调整。 | 区民政局、 区发改委 | 各街道 | 2024年3月底前 |
| 19 |  | 申报社区嵌入式服务设施建设项目。 | 区发改委、 区民政局 | 各街道 | 2024年3月底前 |
| 20 |  | 组织对社区嵌入式服务设施建筑整体质量、服务设施配备、安全保障要素等方面进行全面检查，确保工程质量过关、设施齐备、安全可靠。 | 区民政局、 区发改委 | 区住建局、资规雁塔分局、区教育局、区卫健局、 区文旅局、区商务局、各街道 | 持续推进 |
| 21 | 稳妥推进设施建设及运营 | 完成首批3个国家试点项目和5个市级试点项目建设及运营。 | 区民政局、 区发改委 | 区住建局、资规雁塔分局、区教育局、区卫健局、 区文旅游局、区商务局、 各街道 | 2024年底前 |
| 22 |  | 完成第二批3个国家试点项目和5个市级试点项目建设及运营。 | 区民政局、 区发改委 | 区住建局、资规雁塔分局、区教育局、区卫健局、 区文旅游局、区商务局、 各街道 | 持续推进，2025年底前 |
| 23 |  | 完成第三批3个国家试点项目和5个市级试点项目建设及运营。 | 区民政局、 区发改委 | 区住建局、资规雁塔分局、区教育局、区卫健局、 区文旅游局、 区商务局、 各街道 | 持续推进，2026年底前 |
| 24 | 培育运营主体 | 在养老托育、社区助餐、家政便民等领域培育一批服务优、重诚信、能带动的企业和服务品牌。 | 区民政局、 区商务局 | 区发改委、 区住建局、 资规雁塔分局、区教育局、 区卫健局、 区文旅局、各街道 | 持续推进 |
| 25 |  | 指导支持国有企业参与社区嵌入式服务设施建设运营。 | 区财政局 （区国资局） | 各街道 | 持续推进 |
| 26 |  | 鼓励社会组织、志愿团队等社会多方量参与社区嵌入式服务设施运营，健全“五社联动”服务机制。 | 区民政局 | 各街道 | 持续推进 |
| 27 | 创新运营模式 | 根据居民需求、市场供给和财政能力，科学选择公建民营、民办公助、政府购买服务等建设运营模式。 | 区民政局、 区发改委 | 区教育局、区卫健局、区文旅局、 区商务局、 各街道 | 持续推进 |
| 28 |  | 探索连锁化、托管式运营社区嵌入式服务模式，构建“街道—社区—小区”综合服务体系。 | 区民政局、 区发改委 | 区住建局、资规雁塔分局、区教育局、区卫健局、 区文旅局、 区商务局、各街道 | 持续推进 |
| 29 |  | 按照“政府主建、企业主营”的原则，盘活空间场地资源，以免费或低价方式提供给服务运营主体，帮助服务运营主体降低运营成本。 | 区民政局、 区发改委 | 区住建局、资规雁塔分局、区教育局、区卫健局、区文旅局、区商务局、各街道 | 持续推进 |
| 30 | 创新运营模式 | 探索“政府补、企业让、社区帮、个人付”，为居民提供普惠化、专业化服务。 | 区民政局、 区发改委 | 区住建局、资规雁塔分局、区教育局、区卫健局、区文旅局、区商务局、各街道 | 持续推进 |
| 31 | 强化运营监管 | 建立社区嵌入式服务运营评估反馈机制，对设施建设运营情况进行定期评价。 | 区民政局、 区发改委 | 区住建局、资规雁塔分局、区教育局、区卫健局、区文旅局、区商务局、各街道 | 持续推进 |
| 32 |  | 探索建设“合格社区服务机构”名单制度并向社会公示，根据群众满意度评价动态更新名单。 | 区民政局、 区发改委 | 区住建局、资规雁塔分局、区教育局、区卫健局、区文旅局、区商务局、各街道 | 持续推进 |
| 33 | 落实资金保障 | 积极争取并拨付社区嵌入式服务设施建设国家级试点项目预算内资金，并落实区级配套资金。 | 区发改委、 区财政局 | 各街道 | 持续推进 |
| 34 | 落实资金保障 | 按照市级嵌入式服务设施建设资金奖励补助办法和项目资金管理使用办法，申请并拨付市级项目补助资金。 | 区民政局、 区财政局 | 各街道 | 持续推进 |
| 35 |  | 结合行业规章制定相关运营奖励补助办法并抓好落实。 | 区民政局、区教育局、区卫健局、区文旅局、区商务局 | 各街道 | 2024年6月底前完成办法制定并长期推进 |
| 36 | 完善政策支持 | 适当放宽社区嵌入式服务设施土地和规划要求，支持各类主体利用存量低效用地和商业服务用地等开展社区嵌入式服务，政府建设的社区嵌入式服务设施作为非营利性公共服务设施，允许5年内不变更原有土地用途。 | 资规雁塔分局 | 各街道 | 长期推进 |
| 37 |  | 研究制定国企退休人员社会化管理补助经费支持社区嵌入式服务设施建设使用办法；制定出台养老服务、婴幼儿托育、儿童托管、社区助餐运营奖励补助办法，形成支持政策清单。 | 区财政局 （区国资局）、 区民政局 | 区教育局 区卫健局 各街道 | 2024年6月底前 |
| 38 | 完善政策支持 | 落实国家和省、市关于社区嵌入式服务机构各项税费优惠政策。 | 区税务局、 区财政局 | 各街道 | 长期推进 |
| 39 |  | 落实用水、用电、用气、用热及物业收费按居民生活类价格执行并加强检查督导。 | 区发改委、 区市场监管局 | 各街道 | 长期推进 |
| 40 | 加大宣传引导 | 通过社区公示栏、LED屏、微信群等方式加强政策解读和宣传。 | 区民政局 | 各街道 | 长期推进 |
| 41 |  | 加强优质示范试点项目宣传，形成带动效应。 | 区民政局 | 各街道 | 长期推进 |
| 42 | 加强督查考核 | 将社区嵌入式服务设施建设工作纳入各级目标责任考核，对未按期完成任务的单位进行通报批评，并在考核中予以减分。 | 区民政局、 区发改委 | 区住建局、资规雁塔分局、区教育局、区卫健局、区文旅局、区商务局、各街道 | 长期推进 |
| 43 | 加强督查考核 | 建立月调度制度，对推进过程中遇到的困难和难题，及时研判、及时会商、及时协调、及时化解。 | 区民政局、 区发改委 | 区住建局、资规雁塔分局、区教育局、区卫健局、区文旅局、区商务局、各街道 | 2024年4月底前建立制度并长期坚持 |