雁塔区创建省级高新技术产业开发区系列规划（报告）编制及服务采购项目招标文件

政府采购项目
采购项目编号：CT-ZB00-196-2024
雁塔区创建省级高新技术产业开发区系列规划（报告）编制及服务采购项目
招 标 文 件

中昕国际项目管理有限公司
二〇二四年九月
目     录
第一部分    招标公告
第二部分    投标供应商须知
第三部分    采购内容及要求
第四部分    合同草案条款

第五部分    投标文件格式
第一部分 雁塔区创建省级高新技术产业开发区系列规划（报告）编制及服务采购项目招标公告
雁塔区创建省级高新技术产业开发区系列规划（报告）编制及服务采购项目潜在的供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端】获取招标文件，并于2024-09-26 09:30:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：CT-ZB00-196-2024

项目名称：雁塔区创建省级高新技术产业开发区系列规划（报告）编制及服务采购项目

预算金额：4530000.00元
采购需求：

合同包1(雁塔区创建省级高新技术产业开发区系列规划（报告）编制及服务采购项目):

合同包预算金额：4530000.00元；
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	其他咨询服务
	雁塔区创建省级高新技术产业开发区系列规划（报告）编制及服务
	1(项)
	详见采购文件
	4530000.00
	4530000.00


本合同包不接受联合体投标；

合同履行期限：合同签订后90个日历天完成所有工作。
二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购项目。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商参加本项目的合法授权人授权委托书；
（2）采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；

本项目不接受联合体参加。
三、获取招标文件

时间：2024年09月06日至2024年09月12日，每天上午00:00:00至 12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端】

方式：在线获取
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间：2024-09-26 09:30:00

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，不见面开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目为专门面向中小企业采购项目。
2、开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式，供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。操作说明详见平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。

3、其他

3.1投标人初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】 (http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

3.2办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京CA四家数字证书公司,各投标人在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html

3.3请投标人务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

3.4获取招标文件方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

3.5提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3.6制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

3.7提交投标文件的方式：从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF），逾期提交的，系统将拒绝接收。

3.8按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求,投标人应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记，加入陕西省政府采购供应商库。

3.9其他事项见本项目招标文件。

4、需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 

（3）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）； 

（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； 

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（6）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； 

（7）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）； 

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办发[2020]15号）

（10）《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函[2021]431号）。

（11）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）

（12）其他需要落实的政府采购政策。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：西安市雁塔区未来产业城管理委员会
联系人：薛战军
联系地址：西安市雁塔区鱼跃路55号

联系电话：029-89639260
2、项目联系方式

项目联系人：谭晶晶

联系方式：15209184728
3、采购代理机构信息

名称：中昕国际项目管理有限公司 

地址：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层
第二部分  投标供应商须知

一、名词解释

1、采 购 人：西安市雁塔区未来产业城管理委员会
2、监督机构：西安市雁塔区财政局
3、采购代理机构：中昕国际项目管理有限公司

4、投标供应商：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

二、招标文件

1、招标文件组成：招标文件是根据本项目的内容和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、投标供应商须知

1-3、采购内用及要求

1-4、合同草案条款
1-5、投标文件格式

2、招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的投标供应商应在规定时间内免费下载招标文件电子版，获取办法：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。其文件仅作为本次招标使用。

3、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4、对采购活动事项有疑问或有质疑的投标供应商，应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
5、招标文件的解释权归采购代理机构。
三、投标要求

1、各投标供应商应仔细阅读采购招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

2、投标供应商资格要求：

2-1、投标供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件：

2-1-1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2-1-2、供应商提供2022年度或2023年度的财务审计报告或提供由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明（提供资信证明的须同时提供基本户开户信息）或供应商提供在提交投标文件截止时间前三个月内由信用担保机构出具的投标担保函；
2-1-3、社保的缴费证明材料（投标供应商提供2024年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2024年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；

2-1-4、纳税的缴费证明材料（投标供应商提供2024年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；
2-1-5、投标供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（投标供应商自行出具书面声明即可）；

2-1-6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（投标供应商自行出具承诺书即可）；
2-2、特定资格条件：

2-2-1、法定代表人或被授权人参加（法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件，并于营业执照上姓名一致；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书复印件，并出示法定代表人和被授权代表的身份证复印件）；

2-2-2、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；查询时间点为进行资格审查时；对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。
2-2-3、本次招标项目不接受联合体投标（由供应商自行出具非联合体投标承诺书）
以上为投
标供应商资格要求，各投标供应商在投标时须按要求在投标文件中提供复印件，开标后由采购工作人员或采购人代表组成的资审小组进行资格审查，无效或缺项将被视为无效投标。
3、限制投标要求
3-1、投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。

3-2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

4、本次招标项目不接受联合体投标；
5、本次招标项目现场踏勘和集中答疑：不组织；

6、投标文件的编制和签章
6-1、本项目为电子招投标，投标文件须提供电子版，不用提供纸质版。

6-2、投标人须办理CA锁，在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均使用CA锁。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html。

6-3、投标人制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。
投标供应商应以采购代理机构提供的投标文件格式编制投标文件。
编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

6-4、电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

6-5、投标供应商在编制投标文件时，应依据招标文件的要求，对招标文件作出实质性的响应。投标文件包括（但不限于）以下内容：

6-5-1、投标函；

6-5-2、开标一览表（报价表）和分项报价表。投标货币用人民币，单位为元，可精确到小数点后两位。

6-5-3、商务与合同条款响应说明；
6-5-4、投标供应商为本次招标采购活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、售后服务等方面具体做法和保障措施。

6-5-5、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

6-5-6、投标供应商承诺书；

6-5-7、投标供应商企业关系关联承诺书；

6-5-8、资格证明文件；

6-5-9、其他资料。
7、投标报价

7-1、投标供应商应按照招标文件规定的服务要求，责任范围和合同条件进行报价，在投标文件中的开标一览表（报价表）上按要求标明投标报价、服务期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。
7-2、本项目投标报价是完成投标内容所需的全部费用。本项目在合同执行过程中，总价包死，不得以任何理由进行变更。
7-3、投标供应商投标报价不得超过本项目预算或最高限价，否则按无效标处理。
7-5、凡因投标供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标供应商自行负责。
7-6、投标过程中所产生的一切费用由投标供应商自行承担。
7-7、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
8、投标保证金：本项目不提供。
9、投标供应商有下列情形之一的，采购代理机构在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

9-1、投标供应商在投标截止时间后撤回投标文件的；

9-2、投标供应商在投标文件中提供虚假材料的；

9-3、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

9-4、投标供应商与采购人、其他投标供应商或者采购代理机构恶意串通的；

9-5、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

9-6、中标人拒绝履行合同义务的。

10、投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止时间起九十（90）个日历日，在有效期内投标文件对投标供应商具有法律约束力。中标投标供应商的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

四、投标

1、投标文件

1-1、组成及格式

供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

1-2、语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

1-3、计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

2、投标文件的加密和提交

2-1、在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。
2-2、电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程〉项目管理〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

2-3、上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。
3、投标文件的补充、修改和撤回

3-1、供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

3-2、供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

3-3、对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

4、关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

5、投标文件被拒绝接收的情形

5-1、误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

5-2、逾期提交电子投标文件的。

6、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

6-1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

6-2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6-3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6-4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6-5、不同投标供应商的投标文件相互混装；

6-6、不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7、投标文件中提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

8、根据西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函[2021]431号）文中“第16条规定 供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标（或相应）文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录失信行为”。

五、开标

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

1、“不见面开标”基本流程（适用于不见面开标项目）

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1-1、供应商登录并签到：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页〉不见面开标〗系统，并在投标截止时间前完成签到事宜，否则因未及时签到导致的任何结果（包含按无效标处理）由投标供应商自行承担。
1-2、主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

1-3、解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

1-4、唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

1-5、开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

2、开标环节投标文件视为无效的情形
2-1、供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2-2、因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

2-3、上传的电子投标文件无法正常打开的；

2-4、政府采购法律法规规定的其他无效情形。

3、突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、评标

1、采购代理机构负责组织评标工作。

2、评标委员会负责具体评标事物，并独立履行下列职责：

2-1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2-2、要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2-3、对投标文件进行比较和评价；

2-4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2-5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3、资格性审查：

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。

供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

资格性审查表
	序号
	资格项
	审查内容

	一
	基本资格条件

	1
	有效的主体资格证明
	供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

	2
	财务状况报告
	供应商提供2022年度或2023年度的财务审计报告或提供由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明（提供资信证明的须同时提供基本户开户信息）或供应商提供在提交投标文件截止时间前三个月内由信用担保机构出具的投标担保函；

	3
	社保资金缴纳

证明
	投标供应商提供2024年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2024年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料。

	4
	税收缴纳证明
	投标供应商提供2024年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料；

	5
	无重大违法记录声明
	投标供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（投标供应商自行出具书面声明即可）

	6
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（投标供应商自行出具承诺书即可）

	二
	特定资格条件

	1
	法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明
	法定代表人或被授权人参加（法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书复印件，并出示法定代表人和被授权代表的身份证复印件）

	3
	信用记录审查

结果
	采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；查询时间节点为进行资格审核时。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

	4
	非联合体投标
	本次招标项目不接受联合体投标（由供应商自行出具非联合体投标承诺书）

	三
	限制性投标条件

	1
	投标供应商之间的控股及管理关系
	投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。

	2
	投标供应商前期服务情况
	除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

	四
	专门面向中小企业

	
	专门面向中小企业采购政策
	本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须出具以下要求的任一证明文件或声明函，否则按无效标处理：

（1）采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定，供应商须提供均由中小企业制造的货物、承建的工程或承接的服务，并提供《中小企业声明函》（格式见附件），本项目采购所属行业为其他未列明行业。
（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

	注意事项：

1、除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。

2、事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。

3、按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人或采购代理机构将对投标供应商的信用记录进行核查，出现招标文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。


七、评审方法和程序

1、评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

2、评标程序

2-1、组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2-2、投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标供应商主动澄清。
符合性审查表

	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	与项目的一致性
	至少以下三处的项目名称、项目编号与本项目完全一致：

（1）投标文件封面

（2）投标函

（3）法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明

	2
	投标文件组成
	投标文件应包含以下部分：

（1）投标函

（2）开标一览表（报价表）和分项报价表

（3）采购需求内容偏差表

（4）商务响应偏差表
（5）投标方案

（6）投标供应商承诺书

（7）投标供应商企业关系关联承诺书

（8）资格证明文件

（9）其他资料

	3
	签章
	签章均符合招标文件要求，且无遗漏。

	4
	投标文件有效期
	符合招标文件的要求

	5
	投标报价
	同时满足以下条款：

（1）货币单位符合招标文件要求

（2）报价符合唯一性要求

（3）投标报价不得超过本项目预算价或最高限价

（4）符合《开标一览表》的填报要求

（5）投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响不能诚信履约的，且投标供应商不能证明其报价合理性的。

	6
	实质性条款响应
	完全响应招标文件要求的实质性条款（标示为*号项或专门说明的条款为实质性条款）。

	7
	合同条款响应
	完全理解并响应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。

	8
	电子投标文件雷同性分析
	电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。

	9
	其他
	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。


2-3、综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评审要素及分值一览表

	序号
	项别
	分值
	评审要素
	备注

	1
	价格
	10
	在预算限额之内满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分。高于评标基准价的投标供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
	

	2
	咨询服务方案及保证措施
	50
	1.咨询服务方案评审（20分）：实施方案应全面具体，内容完整，定位明确；方案描述科学，逻辑清晰，具有可操作性，满足文件要求；梳理项目关键点及重点。

根据供应商对项目的特点熟悉程度，对采购人的采购需求理解程度，供应商是否具备健全的咨询服务体系。根据响应程度进行赋分：
①实施方案具体全面、科学合理，具备较强可操作性，并具有完整健全的咨询服务体系，得15-20分；
②实施方案较为合理、较全面，可操作性适中，咨询服务体系较健全，得10-15分；
③实施方案合理性一般或较差、不全面，可操作性较差，咨询服务体系不健全，得5-10分；

备注：若缺项或内容，则该项可得0分。
2.工作进度保障措施（15分）：依据各供应商对本项目提供的工作进度保障措施的合理性、有效性、可操作性。根据响应程度进行赋分：
①保障措施具体全面、科学合理，具备较强可操作性，得10-15分；
②保障措施较为合理、较全面，可操作性适中，得5-10分；
③保障措施合理性一般或较差、不全面，可操作性较差，得1-5分；

备注：若缺项或内容，则该项可得0分。
3.廉洁从业和保密措施评审（10分）：依据各供应商对本项目提供的廉洁从业和保密措施的合理性、有效性、可操作性。根据响应程度进行赋分：

①保障措施具体全面、科学合理，具备较强可操作性，得7-10分；
②保障措施较为合理、较全面，可操作性适中，得4-7分；
③保障措施合理性一般或较差、不全面，可操作性较差，得1-4分；

备注：若缺项或内容，则该项可得0分。
4.售后服务方案（5分）：根据供应商提供的针对本项目的售后服务方案的合理性、有效性、可操作性。根据响应程度进行赋分：

①服务方案具体全面、科学合理，具备较强可操作性，得3-5分；
②服务方案较为合理、较全面，可操作性适中，得0-3分；

备注：若缺项或内容，则该项可得0分。
	

	3
	合理化建议
	5
	合理化建议（5分）

根据各供应商针对本项目提供的有利于本项目工作顺利进行的合理化建议，由评审小组根据上述内容横向比较后综合赋分。

合理化建议针对性强、切实可行的得4-5分；

合理化建议针对性较强、较切实，具有一定的可行性的得3-4分；

合理化建议不符合实际或不具备可行性得1-3分；

未提供不得分。
	

	4
	项目负责人
	10
	1、职称：项目负责人具有相关专业高级职称，得4分。投标文件中须附职称证复印件，否则不得分。

2、业绩：提供项目负责人2020年01月01日至今类似项目业绩证明资料，以合同为准，时间以合同签订时间为准，合同或附件中须标明项目负责人姓名。每提供1份有效合同得2分，最高得6分。须提供合同复印件，否则不得分。
	

	5
	项目人员配备
	15
	1、团队其它成员职称（10分）：拟派编制人员中(不含项目负责人)，具有高级及以上职称的每有1名得1分，最多得5分；具有中级职称的每有1名得0.5分，最多得5分；须附职称证复印件，否则该项不得分。

2、人员组织评审（5分）：针对本项目的人员结构，职责任务明确、岗位分工合理，能确保项目顺利实施得3-5分；职责任务模糊，岗位分工不尽合理，基本能够保证项目实施得0-3分。
	

	6
	业绩
	10
	提供投标人2020年01月01日至今类似项目业绩，以合同为准，时间以合同签订时间为准，每提供1份有效业绩得2分，最多得10分。须在投标文件中附合同复印件，否则不得分。
	

	说明
	评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位；


3、比较与评价

3-1、评标时，按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

3-2、采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。
4、需要落实的政府采购政策

4-1、投标企业政府采购政策

本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商必须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须出具以下要求的任一证明文件或声明函，如不能出具，则按无效标处理：
（1）采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定，供应商须提供均由中小企业制造的货物、承建的工程或承接的服务，并提供《中小企业声明函》（格式见附件一），本项目采购所属行业为其他未列明行业。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件二）。

4-2、落实企业政府采购政策的相关措施：

4-2-1、本采购项目属于专门面向中小企业采购的项目，因此不执行价格评审优惠的扶持政策。

4-2-2、供应商若未提供以上证明文件或声明函的，则不能按中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位对待，资审时将对其作为无效标处理。
4-3、陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

4-4、供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假响应，将取消其投标资格。

5、推荐中标候选人

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

推荐中标候选供应商名单：评标委员会根据以上内容进行综合比较，由高到低进行汇总排序，推荐一个以上三个以下中标候选单位。评标委员会依据评标结果写出评标报告。
6、编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

7、评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向本采购代理机构书面反映。采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

8、评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

八、定标

1、采购代理机构应在评标结束后1个工作日内，将评标报告送采购人确定中标单位。

2、采购人在收到评标报告后4个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标单位，并函告采购代理机构。

3、采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评标报告提出排序第一的供应商为中标供应商。

4、采购代理机构在接到采购人的“确定中标单位”确认文件后1个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，并向中标供应商发出“中标通知书”。

5、采购代理机构将评审过程及中标供应商情况书面报监督机构备案。

6、采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页〉电子交易平台〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。
九、询问与质疑

1、询问

投标供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

2、质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。

（2）质疑方式：

① 在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购代理机构。

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，联系电话：15209184728，联系人：谭晶晶。

4、投标供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

十、签订合同

1、自中标通知书发出后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，采购人与中标人签订书面合同。招标文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分。

2、定标或确定成交单位后，中标（成交）单位因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其中标资格，同时报请监督机构备案。在此情况下，采购人可按评标结果顺序将合同授予下一中标候选人或重新招标。

十一、中标服务费

1、中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付中标服务费。

2、中标（成交）服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定标准收取，由中标（成交）供应商向受托人支付。

3、中标单位服务费交纳信息
收取中标服务费单位名称：中昕国际项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安文景路支行

账号：61050178150000000278

联系人：谭晶晶    联系电话：15209184728
十二、其他

采购方式变更：第一、二次报名阶段或实质性响应不足3家，按废标处理；第三次及后续报名阶段或实质性响应若只有2家，转为竞争性磋商，1家转为单一来源采购。最终采购方式及采购方式变更以主管部门审批为准。

第三部分  采购内容及要求
一、技术要求

1、项目概况

雁塔区创建省级高新技术产业开发区系列规划（报告）编制及服务项目，需要采购第三方机构咨询服务，服务内容包括编制支撑文件汇编（开发区发展情况报告，政策文件汇编，科技领域专利、知识、商标等支撑材料）、高新区总体规划（包含图册、说明书、文本）、高新区发展战略规划、高新区产业发展规划、高新区建设实施方案、高新区用地情况报告与土地集约利用评价报告、高新区规划环境影响评价报告、高新区规划水资源论证分析报告等。

2、采购内容

2.1服务内容

2.1.1.高新区支撑文件汇编：开发区发展情况报告，政策文件汇编，科技领域专利、知识、商标等支撑材料。

2.1.2.高新区总体规划：经济社会发展总体情况分析、宏观经济分析、产业经济分析，开发区发展定位与目标确立，城市用地功能分区划分，交通运输枢纽位置布置，公共建筑规划与布点，供水供电供热供气工程管线规划，及相关系列图册制作等。

2.1.3.高新区发展战略规划：战略基础分析，战略空间布局，战略目标定位，战略实施的主要内容及重点任务、战略步骤、战略措施等。

2.1.4.高新区产业发展规划：明确雁塔区高新区产业发展现状、构建特色型现代产业体系、优化产业空间布局、明晰产业发展方向等。

2.1.5.高新区建设实施方案：依照高新区战略规划、总体规划、产业规划及相关专项报告，制订具体实施方案，明确部门职责分工、重点任务、实施步骤、监督考核等。

2.1.6.高新区用地情况报告：以2023年12月31日为设定时点的高新区用地基本情况、区域范围、规划情况、现状地类、土地权属、节约集约用地情况及相关表格、图件制作等。

2.1.7.土地集约利用评价报告：以2023年12月31日为设定时点的高新区基本信息调查、土地利用状况调查、土地集约利用评价报告、评价数据建库、评价指标分析、综合分析及相关表格、图件制作等。

2.1.8.高新区规划环境影响评价报告：以2023年为环评基准年，收集2018-2023年期间开发区大气、地表水、地下水、土壤等环境质量数据，论证规划方案的生态环境合理性和环境效益，提出规划优化调整建议；明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求。

2.1.9.高新区规划水资源论证分析报告：编制依据、论证范围、规划分析、水资源承载状况分析、规划需水分析及节水评价、水资源配置论证、规划实施影响分析等文本编制及相关表格、图件制作。

3、成果交付要求

	序号
	成果类别
	成果内容

	1
	雁塔区高新技术产业开发区支撑文件汇编
	雁塔区高新技术产业开发区发展情况报告、政策文件汇编、科技领域专利、知识、商标等材料及附图。

	2
	雁塔区高新技术产业开发区总体规划
	雁塔区高新技术产业开发区总体规划说明书；雁塔区高新技术产业开发区总体规划文本；雁塔区高新技术产业开发区总体规划相关图件。

	3
	雁塔区高新技术产业开发区发展战略规划
	雁塔区高新技术产业开发区发展战略规划报告、相关附图及附表。

	4
	雁塔区高新技术产业开发区产业发展规划
	雁塔区高新技术产业开发区产业发展规划报告、相关附图及附表。

	5
	雁塔区高新技术产业开发区建设实施方案
	雁塔区高新技术产业开发区建设实施方案报告。

	6
	雁塔区高新技术产业开发区设立用地情况说明报告
	雁塔区高新技术产业开发区设立用地情况报告、相关图件及矢量坐标库。

	7
	雁塔区高新技术产业开发区土地集约利用评价报告
	雁塔区高新技术产业开发区土地集约利用评价工作报告、技术报告；雁塔区高新技术产业开发区基本信息调查表、土地利用状况统计表及相关图件。

	8
	雁塔区高新技术产业开发区总体规划环境影响报告
	雁塔区高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书、相关图件及表格。

	9
	雁塔区高新技术产业开发区规划水资源论证报告
	雁塔区高新技术产业开发区规划水资源论证报告及相关图件。


4、工作周期

	工作阶段
	工作内容
	工作周期（天）

	第一阶段
	前期工作准备
	5

	第二阶段
	实地踏勘及走访调研
	10

	第三阶段
	资料分析及数据处理
	5

	第四阶段
	成果编制及修改完善
	60

	第五阶段
	听证论证及其他流程
	10


5、成果的权属：

5.1开展该项工作的全部原始资料、中间过渡及最终成果所有权属于采购人。未经采购人书面授权许可，供应商不得擅自将原始资料、中间过渡和最终成果复制自留或提供给其他任何单位和个人使用，为自己或其他任何单位和个人谋取利益。 

5.2本次成果所有权、使用权和著作权均属于采购人。供应商应确保提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。 

5.3本项目作业过程中的所有资料或数据均属采购人，供应商不得以任何借口留存相关数据，且不得在合同规定之外自行处置数据，即不得自行删除、复制、修改、转移数据，同时不得以任何形式向第三方提供。 

5.4未经采购人允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的成果。

6、验收标准要求

6.1按照《陕西省省级高新技术产业开发区认定管理办法》要求，所编制的各类规划（报告）均通过相关部门组织的评审，雁塔区高新区获得省政府批复文件。          

6.2采购人根据合同要求进行验收,验收依据为合同文本、招标文件、投标文件。 

6.3验收标准：符合国家、行业标准及省市技术规范并通过验收。

6.4验收合格后，中标单位向采购人提交所有项目成果资料。 

6.5验收费用：验收所产生的费用由中标单位支付。 

7、保密责任要求

凡涉及国家秘密的按《中华人民共和国保守国家秘密法》相关规定执行。供应商应当按照信息安全保密的规定程序妥善保管采购人提供的资料，保守采购人的各项秘密，并不得利用知悉采购人保密资料为自己或其他任何单位和个人谋取权益；项目结束以后，供应商应当将采购人提供的影像和数据库资料交还采购人，并不得复制自留或用于本次项目以外的其他项目，否则供应商应承担相应的法律责任。

8、售后服务要求

辅助做好雁塔区高新区创建及后续建设过程中的规划解读及培训工作。  

9、采购项目需求清单（内容多的可另附需求清单）

	序号
	服务内容
	单位
	数量
	备注

	1
	《高新区总体规划》
	套
	1
	

	2
	《高新区产业发展规划》
	套
	1
	

	3
	《高新区发展战略规划》
	套
	1
	

	4
	《高新区建设实施方案》
	套
	1
	

	5
	《高新区用地情况报告》
	套
	1
	

	6
	《高新区土地集约利用评价报告》
	套
	1
	

	7
	《高新总体规划水资源论证报告》
	套
	1
	

	8
	《高新区总体规划环境影响报告》
	套
	1
	

	9
	高新区政策文件汇编
	套
	1
	


二、商务要求

1、服务期：合同签订后90个日历天完成所有工作。

2、服务地点：西安市雁塔区。

3、质量标准：符合国家、行业标准及省市技术规范并通过验收。

4、付款方式：

4.1项目合同签订后 7个工作日内，甲方向乙方支付项目外业调查、文本编制等启动经费，即合同总价的50%作为预付款；

4.2开发区创建工作完成，获得省政府的批复后，甲方向乙方支付剩余款项，即合同总价的50%。

5、数量（规模）：编制完成《雁塔区高新区总体规划》《雁塔区高新区产业发展规划》《雁塔区高新区发展战略规划》《雁塔区高新区建设实施方案》《雁塔区高新区土地集约利用评价报告》《雁塔区高新区用地情况报告》《雁塔区高新区总体规划环境影响评价报告》《雁塔区高新区规划水资源论证报告》及雁塔区创建省级高新区资料汇编各1份。 
6、违约责任与解决争议的方法：

凡与本合同有关而引起的一切争议，采购人与中标人应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向采购人所在地法院提出诉讼；本合同的诉讼管辖地为采购人所在地的法院；在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行；任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后7天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第四部分  拟签订的合同文本
（参考格式）

政 府 采 购 合 同

合同编号：
项目编号：                                      
项目名称：                                      

采 购 人：                                      
投 标 人：                                      
签署日期：　　　　　　　　    　　　　　　　　　
合   同   书

采购人（全称）：                                          
供应商（全称）：                                          

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、项目概况

1.项目名称：                                              
2.项目地点：                                              

3.项目内容：                                              
二、组成本合同的文件

1.协议书；

2.成交通知书、投标响应文件、招标文件、澄清、补充文件（或委托书）；

3.相关服务建议书；

4.附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同价款

1.合同金额（大写）：                            （￥        ）。

2.合同总价即成交价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

四、服务期、项目实施地点、付款方式、服务需求、 验收等条款详见“第四章采购内容和要求”。
五、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

六、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

七、违约责任：详见“第四章采购内容和要求”
八、其他：其他未明确部分根据项目具体内容增加，详细内容及明细标准可附附件，需说明清楚）
九、合同订立

1.订立时间：          年       月      日。

2.订立地点：                                 。

3.本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份，监管部门备案 壹 份、招标代理机构存档 壹 份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲  方（公章）           乙  方（公章）            鉴 证 方（公章）

单位名称：               单位名称：                单位名称：

地    址：               地    址：                地    址：

代 理 人：               代 理 人：                代 理 人：

联系电话：               联系电话：                联系电话：

                         帐    号：

                         开户银行： 

签订日期：               签订日期：                签订日期：
第五部分  投标文件格式

政府采购项目

采购项目编号：
雁塔区创建省级高新技术产业开发区系列规划（报告）编制及服务采购项目

投 标 文 件
                 投 标 人：                   

时    间：                   
目录
第一部分 投标函

第二部分 开标一览表（报价表）

分项报价表

第三部分 采购需求内容偏差表

第四部分 合同及商务条款偏离表

第五部分 投标方案

第六部分 投标供应商承诺书

第七部分 投标供应商企业关系关联承诺书

第八部分 资格证明文件

第九部分 其他资料

第一部分  投标函

中昕国际项目管理有限公司：
我单位收到贵公司雁塔区创建省级高新技术产业开发区系列规划（报告）编制及服务采购项目招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供服务，完成合同的责任和义务。
2、按招标文件的规定，我公司的投标报价为：人民币（大写）：      （¥：     元），服务期为         。
3、我方提交的电子投标文件一份。
4、已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。
5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。
7、我方的投标文件在开标后有效期为    个日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。
8、有关于本项目的函电，请按下列地址联系。
投标供应商全称（印章）：
地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

法定代表人（签字或盖章）：____________  _______________  

                 _____年_____月_____日

第二部分  开标一览表（报价表）

                                                          单位：元 

	报价内容
投标单位
	投标报价
	服务期

	
	
	

	总计：

人民币大写：                  ￥：      元

	备注：表内报价内容以元为单位，可精确到小数点后两位。


投标供应商                       法定代表人

（公章）：                     （签字或盖章）：

                                年       月      日

分项报价表

	序号
	报价内容
	单位
	单价
	数量
	报价说明
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商                           法定代表人或授权代表

        （公章）：                           （签字或盖章）：
第三部分  采购需求内容偏差表
 第  页，共  页
	序号
	名称
	招标文件

要求数据
	投标文件

实际数据
	响应

说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、本表“响应说明”中填写：正偏离、负偏离、完全响应；

2、正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3、供应商须按照招标文件“第三部分 采购内容及要求”中的相关内容逐条填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

4、在采购人与中标供应商签订合同时，如中标供应商未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
供应商                        法定代表人或授权代表

（公章）：                        （签字或盖章）：
第四部分  商务响应说明
说明：如对采购文件商务要求和合同条款内容无异议，且无任何附加条件，可用一句话概括，视为完全响应。

供应商                        法定代表人或授权代表

（公章）：                       （签字或盖章）：
第五部分  投标方案
第六部分  投标供应商承诺书

中昕国际项目管理有限公司：

    作为参加贵单位组织的雁塔区创建省级高新技术产业开发区系列规划（报告）编制及服务采购项目的投标供应商，本公司郑重承诺：

    1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

    2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

    3、参加本次投标提交的所有证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

                                  年    月    日
第七部分  投标供应商企业关系关联承诺书

投标供应商股东及股权证明。

投标供应商在本项目投标中，不存在与其它投标供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

2-3、单位负责人：

3、              （是或否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                      （签字或盖章）：

                                  年    月    日
第八部分  资格证明文件

1、投标供应商资格要求：

1-1、投标供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件：

1-1-1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1-1-2、供应商提供2022年度或2023年度的财务审计报告或提供由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明（提供资信证明的须同时提供基本户开户信息）或供应商提供在提交投标文件截止时间前三个月内由信用担保机构出具的投标担保函；
1-1-3、社保的缴费证明材料（投标供应商提供2024年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2024年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；

1-1-4、纳税的缴费证明材料（投标供应商提供2024年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；
1-1-5、投标供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（投标供应商自行出具书面声明即可）；

1-1-6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（投标供应商自行出具承诺书即可）；
1-2、特定资格条件：

1-2-1、法定代表人或被授权人参加（法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件，并于营业执照上姓名一致；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书复印件，并出示法定代表人和被授权代表的身份证复印件）；

1-2-2、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；查询时间点为进行资格审查时；对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。
1-2-3、本次招标项目不接受联合体投标（由供应商自行出具非联合体投标承诺书）
以上为投
标供应商资格要求，各投标供应商在投标时须按要求在投标文件中提供复印件，开标后由采购工作人员或采购人代表组成的资审小组进行资格审查，无效或缺项将被视为无效投标。
法定代表人授权书
中昕国际项目管理有限公司：
注册于（工商行政管理局名称）之（投标供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。
附：授权代表姓名：          性别：    年龄：        

职    务：             身份证号码：             
通讯地址：                                      

邮政编码：                                      

电    话：                     电传：           

法定代表人及授权代表身份证复印件
	法定代表人身份证复印件
	授权代表身份证复印件


投标供应商                          法定代表人

    （公章）：                        （签字或盖章）：

本授权有效期：    年    月   日至     年   月   日

（授权有效期不得短于投标文件有效期）
第九部分  其他资料
附件一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加中昕国际项目管理有限公司的（项目名称、项目编号）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   
万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为
   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日   期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。

注：属于本项目采购所属行业（其他未列明行业）。
附件二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加中昕国际项目管理有限公司单位的（项目名称、项目编号）项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：                  

日  期：                           

注：符合残疾人福利性单位标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。

附件三、监狱企业证明函
监狱企业证明函
监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。 
备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库〔2014〕68号) 规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
附件四

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：     （采购人名称）    ：

    （供应商名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）   合法注册并经营，公司主营业务为                  ，营业（生产经营）面积为        ，现有员工数量为    ，本公司郑重声明，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。
供应商名称（盖章）：               （单位全称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           
                        日期：   年     月    日

附件五

供应商无重大违法记录的书面声明格式

致：     （采购人名称）    ：

        （供应商名称）     为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称（盖章）：                （单位全称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：            
                        日期：   年     月    日

